ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО)

МБОУ «Многопрофильная гимназия № 12»

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое направление. |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | Сентябрь - декабрь 2011 | Директор Довгаль Г.П. Зам. по УВР Першина Е.И. Директор ГНМЦ Панина Н.Г. |  |
| 2. | Создание рабочих групп по образовательным областям Создание рабочих групп по подготовке ООП и программы развития | Январь 2012 |  | Планы работы групп |
| 3 | Орг-семинар | 1 нед февраля | Заместитель по УВР Першина Е.И. | План работы |
| 4 | Изучение соцзаказа (Родители и общественность, методисты ДОУ, дети.) | 3 нед февраля | Директор Довгаль Г.П. Зам. по УВР Першина Е.Н. соц. педагог. | Согласование потребностей социума и возможностей школы |
| 5 | Выявление дефицитов (кадровых, мат.-техн., финансовых, учеб.-метод. комплекса) | Март | Директор Довгаль Г.П. Зам. по УВР Першина Е.И. Зам. по АХЧ | Карта дефицитов |
| 6 | Экспертиза УМК | Март | Руководители рабочих групп | Экспертные заключения, рекомендации по коррекции рабочих программ. |
| 7 | Аналитический семинар: Этапы деятельности рабочих групп по устранению дефицитов, разработке модели образовательного пространства, ОП, и РП Требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС в гимназии | Март 2012 | Заместитель по УВР Першина Е.И. | Детализация, конкретизация деятельности ЦГ |
| 8 | Создание модели образовательного пространства | Апрель 2012 | Рабочие группы | Техническое задание рабочих групп в план подготовки школы к новому уч. году для перераспределения средств |
| 9. | Согласование с информационно-методическим центром главного управления образования (ЗабКИПКРО) действий по методическому сопровождению, повышение квалификации педагогов | Октябрь-май (курсы ПК) | Заместитель по УВР Бердашевская М.Г. | согласованный план проведения мероприятий по методическому сопровождению рабочих групп |
| 10. | Деятельность рабочих групп (семинары, заседания, круглые столы, диспуты, проч.) | 1 раз в 2-е недели февраль-май 2012 | Руководители рабочих групп | Разработка проекта образовательной программы ОУ по внедрению ФГОС-2. |
| 11. | Экспертиза проекта ООП ООО: Метод. совет школы; Управл.совет ОУ ГНМЦ | Май 2012г. | Зам дир по НМР Бердашевская М.Г. Зам. по УВР Першина Е.И. | Поэтапные экспертные заключения (поэтапная корректировка по возможности) |
| 12. | Установочный семинар по созданию Рабочих Программ | Май 2012г. | Зам. дир. По НМР Бердашевская М.Г. | Алгоритм разработки РП по каждому УМК (содержание, подходы, критерии, результаты) |
| 13. | Доработка РП | Конец мая - июнь | Зам. дир. По НМР Бердашевская М.Г., зам. дир. По УВР Першина Е.И. | Устранение дефицитов программы. |
| 14. | Представление и защита ООП ООО ОУ экспертной группе ГУО. | Май-июнь | Руководители рабочих групп | Утверждение /внесение корректив в программу. |
| 15. | Участие в совещаниях руководителей органов управления образованием – доклады, отчеты, секции по теме по запросу | В течение года | Зам. по УВР Першина Е.И. руководители РГ | Принятие к реализации Резолюции совещаний |
| 16. | Создание переговорной площадки с участниками образовательного пространства по проблемам введения ФГОС Проведение круглых столов: - требования к условиям - результаты внедрения ФГОС | Апрель- май | УС | Выработка запроса родителей |

| Методическое направление. |
| --- |
| 1. | Анализ существующих УМК, Формирование УМК на 2012-2013 уч. г. (5 класс). | Март 2012г. | Зам. дир. по НМР Бердашевская М.Г. | Список УМК в соответствии со ФГОС 2, план семинаров на тему «УМК во ФГОС2» |
| 2. | Семинары, круглые столы, заседания кафедры для педагогов по введению ФГОС | 2011-2012 уч. гг. | Зам. дир. по НМР Бердашевская М.Г., зам. дир. по УВР Першина Е.И., рук. кафедр | Осознание основных идей ФГОС2, представление материалов на сайте гимназии. |
| 3. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через сайт гимназии | С 2009 г. | Зам. дир. по НМР Бердашевская М.Г. | Публикация информации на сайте |
| 4. | Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС |  | Директор Довгаль Г.П. Зам. по УВР Першина Е.И. | Отчет ЦГ на пед. Совете гимназии в присутствии членов Управляющего Совета, общего родительского комитета. |
| 6. | Повышение квалификации |  | ЗабКИПКРО | Повышение квалификации |

| Нормативно-правовое направление |
| --- |
| 3. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС в гимназии | январь 2012 | Директор Довгаль Г.П. | Создание группы |
| 4. | Внесение изменений в программу развития образования МОУ на 2012-2013 уч.г. | Май 2012 | Руководители рабочих групп | Новая программа развития образовании в ОУ на 2012-2013г |
| 5. | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации учебного процесса и тд) | май 2012 | Директор Довгаль Г.П. Зам. по УВР Першина Е.И.. | Расписание уроков, штатное расписание и т.д. |
| 6. | Расчет субвенций на учебные расходы в условиях реализации ФГОС2 | апрель 2012г | Директор Довгаль Г.П. Зам. по АХЧ | Расчет субвенций в условиях реализации ФГОС |
| 7. | Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов целевой группы по введению ФГОС2 | январь 2012г | Директор Довгаль Г.П. УС | Положение о доплатах и надбавках ОУ |
| 8. | Составление программы «Организация деятельности по введению ФГОС в образовательном учреждении » | 2012 г. | Администрация гимназии | Программа «Организация деятельности по введению ФГОС2 в образовательном учреждении » |

| Кадровое направление |
| --- |
| 1. | Анализ и определение кадрового состава, внедряющего ФГОС поэтапно | Январь 2012 | Директор Довгаль Г.П. Зам. по УВР Першина Е.И. | Список учителей, которые внедряют ФГОС в 2012- 2013 уч.г. |
| 2. | Курсы ПК | Сроки устан. ИПК | ЦГ | Устранение образов. дефицитов |
| 3. | Оформление заказа на повышение квалификации педагогов доп образования, психолога, социального работника, логопедов, педагога по воспитательной работе. | Март 2012 | Директор Довгаль Г.П. Зам. по УВР Першина Е.И. | Программа повышения квалификации |
| 5. | Подбор кадров: педагоги, реализующие внеурочную деятельность тьюторы классов зам. директора по организации ВД | Март – май 2012 | Директор Довгаль Г.П. Зам. по УВР Першина Е.И.. | Подбор кадров |
| 6. | Повышение квалификации педагогов реализующих внеурочную деятельность во II половине учебного дня. | Сроки устан. ЗабКИПКРО | Зам. дир. по НМР Бердашевская М.Г. | Устранение дефицитов кадров. |